**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

 项目名称：《新疆经济社会蓝皮书》经费

 实施单位（公章）：新疆社会科学院

自治区主管部门（公章）：新疆社会科学院

项目负责人（签章）：高建龙

填报时间：2019年1月30日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

新疆社会科学院成立于1981年3月，建院37年来，在自治区党委、人民政府的正确领导、关怀和支持下，已经发展成一个学科较为齐全、研究力量较为雄厚,服务于新疆经济社会发展的综合性社科研究机构。现有哲学、民族、宗教、历史、语言、少数民族文学、中亚、经济、法学、中国特色社会主义理论体系研究中心、农村发展、社会学共12个研究所以及新疆经济发展战略、新疆国际问题等5个研究中心；一个藏书量30万册的图书馆；一个网络中心；一个杂志社，出版有维吾尔、汉、哈萨克三种文字的《新疆社会科学》和汉文《西域研究》共四种刊物。设有办公室、组织人事处、科研外事处、计划财务处等9个职能处室。

全院编制246人，在编干部职工219人，多年来，我院科研工作者承担着自治区党委、人民政府交办的大量专题科研任务，在经费困难的情况下，深入基层一线，进行了大量的社会调查、研究和论证，为我区的哲学社会科学事业、民族团结、社会稳定和经济繁荣做出了积极的贡献。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**新疆社会科学院自1999年开始进行《新疆经济社会蓝皮书》项目研究，目前已连续进行了十余年。本项目的预期目标是公开出版一部蓝皮书年度报告。其性质和用途是为自治区党委及相关部门的决策提供智力支持和决策参考。主要内容、涉及范围是：对当年度新疆经济社会发展各领域的主要运行情况、发展特点、存在问题形成各专题报告，为明年做好相关工作提出对策建议。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**该项目33万元，由自治区财政全额拨款，我院承担该项目的具体实施。目前，根据项目完成情况，初步已完场各分类课题的初稿，正在进行对初稿进行审核。初稿项目总报告涉及：2018-2019年新疆经济形势分析与预测，2018-2019年新疆社会形势分析与预测、2018-2019年新疆周边国家形势分析与展望等。分报告涉及新疆固定资产、金融、财政运行、工业经济发展、外贸发展、就业、社会保障体系建设、教育、生计生事业、社会稳定等各分项的形势分析与预测。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**蓝皮书项目资金主要包括劳务费8万元；调研费13万元；办公资料费4万元；专家评审费4万元；邮寄费1万；其他3万元。共计33万元。本年度，我院组织涉及各个行业领域的专题研究人员10余人进行学术研讨、专题调研等一系列活动，截止目前，初步完成了项目各子课题撰写等工作，针对一系列课题初稿进行审核、校对。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**新疆社会科学院是新疆唯一一所财政全额拨款的专门性哲学社会科学研究机构。其制度制定规范，有专门的项目资金管理办法，由院科研处负责科研项目的全过程监督、管理。由院组织人事处对全部科研人员进行规范化教育管理，由院计财处对全部经费进行审核、报销等科学化流程管理，依据《新疆社会科学院国家社会科学基金项目资金管理办法》《新疆社会科学院科研经费管理办法》《新疆社会科学院横向课题经费管理细则（修改稿）》等制度严格管理，保障日常工作顺利进行。加强科研项目中期检查，严格审核经费使用情况，确保科研项目有序合规运行。使经费发挥较大的社会效益。项目资金由高建龙院长审批，具体负责人为新疆社会科学院编审苏成，科研外事处对项目的组织实施情况进行监督管理，计划财务处负责对项目资金进行审核、报销。项目资金主要用于蓝皮书项目组成员调研差费、撰写劳务费、办公资料费及相关专家评审费等支出。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**项目由新疆社会科学院组织专家学者完成，同时邀请自治区发改委、统计局、经信委、财政厅、金融、海关等系统的实际工作部门撰写相关研究报告。蓝皮书通过深入的调研、扎实的数据，重点反映新疆经济社会事业各领域的发展现状、运行特点、存在问题和未来趋势，以科学和理论思维认识问题、分析问题，提出对策建议，从而为新疆发展的实际工作提供理论借鉴和决策参考，同时也向全社会展示新疆改革发展的最新成就。该项目由新疆社会科学院院长，教授高建龙及管理学博士，新疆社会科学院编审苏成负责。**

**（二）项目管理情况分析**

**多年来，项目执行，已经形成了较为完善的运行体系和管理制度，不但接受相关财务部门的监督管理，同时还接受本院及上级科研项目相应管理。蓝皮书项目经费33万元，严格按照年初预算安排进行、由我院科研处对涉及项目调研产生的劳务费、调研费、办公费等进行审核、由计财处负责再审及报销。**严格审核经费使用情况，确保科研项目有序合规运行。使经费发挥较大的社会效益。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

 项目的实施，将有效、节约地利用好财政资金，体现和保证效率性。更为重要的是，努力提高项目的质量，为自治区党委和人民政府，以及各相关实际工作部门的工作提供决策参考，从而最大可能地体现项目的有益性和可持续性。从近年来项目的实施情况看，经济效益和社会效益均得到了较好的体现，得到了相关部门和社会各界的普遍认可。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目预计在当年完成撰稿任务，提交出版社审读，预计在2019年中旬公开出版发行。多年来，从未发生过不完成的情况。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

把研究项目的成果，尽可能发挥出更大的社会和学术效应，实现科研成果的社会化。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

可能的经验是联合多家单位和部门共同完成项目，可以体现专业化、权威性、科学性。存在的问题是，多年的项目实施，使项目的创新存在较大的难度，上一个新的台阶还需要一个过程。建议得到自治区相关部门的重视，把该项目的成果内容得到更好的利用。

存在的问题：1、蓝皮书从调研，到撰稿到出版，周期较长，一般出版时间为次年年中，历年蓝皮书均顺利出版。2018年蓝皮书截止目前，所有校稿及定稿工作都已完成，因政策及其他非我院因素影响，至今暂未出版。蓝皮书项目绩效目标均为根据出版后的效果制定，因此，在蓝皮书绩效目标自评表中，相关数据暂无法估算，请财政厅予以综合考虑。

2、因我院研究主要在于社会科学，研究课题多数为社会性问题研究，民族，宗教，历史、文学等，该类课题对于结项后的成果一般上报党委及中宣部，我院无法衡量绩效目标内经济效益及生态效益相关量化指标值。建议绩效考评根据单位实际对绩效目标进行考评。

**（三）其他**

无。

**六、项目评价工作情况**

项目实施中的基础数据，均来自于自治区各相关部门和统计部门的权威数据，以及国家和自治区权威媒体上的公开数据和案例。确保数据和研究成果的科研性、客观真实性。近年来的成果，均得到了自治区相关部门和学术研究机构的认可。

**七、附表**

**《2018年度部门预算项目支出绩效目标自评表》**